## Feuille1
USER STORIES pour l'application LE BON SANDWICH
STORIES CONCERNANT l'API PUBLIQUE
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI
1 | 1 | catégorie / id | Obtenir la description d'une catégorie | 2
2 | 1 | collection de catégories | Obtenir la liste des catégories de sandwich | 2
3 | 1 | liste des sandwichs disponibles | Obtenir la liste des sandwichs du catalogue | 2
4 | 1 | un sandwich | Obtenir la description d'un sandwich | 2
5 | 1 | sandwich par catégorie | obtenir la liste des sandwichs d'une catégorie | 3
6 | 1 | filtrage des sandwichs | Obtenir la liste des sandwich avec filtrage sur le type de pain et l'image | 3
7 | 1 | pagination des sanwichs | Obtenir la liste des sandwichs avec pagination | 3
8 | 1 | un sandwich complet | Obtenir la description détaillée d'un sandwich avec les tailles, prix et catégories du sandwich sous forme de liste imbriquée | 3
9 | 1 | créer une commande | créer une nouvelle commande (vide) : la date de livraison (date-heure) et les coordonnées du client sont transmises – retourne 1 token d'identification de la commande | 4
10 | 1 | ajouter sandwich | ajouter un sandwich à une commande existante – en accord avec l'état de la commande – transmet les id de sandwich et taille et la quantité | 6
11 | 1 | Modifier une commande | modifier une commande existante : date de livraison | 4
12 | 1 | Payer une commande | payer une commande en transmettant des coordonnées bancaires – (n°carte+date-expiration) | 3
13 | 1 | état de la commande | obtenir la commande pour suivre son état | 2
14 | 2 | supprimer sandwich | supprimer un sandwich dans une commande | 3
15 | 2 | modifier un item d'une commande (sandwich, taille, quantité) | modifier 1 élément d'une commande, en accord avec l'état de la commande. | 3
16 | 2 | obtenir une facture | Obtenir une facture pour une commande payée | 4
STORIES CONCERNANT l'API PRIVEE
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI
101 | 1 | liste des commandes | liste des commandes, filtrées sur l'état , triée par date de livraison et ordre de création – permet au point de vente de planifier la préparation des commandes | 3
102 | 1 | détail d'une commande | accès au détail complet d'une commande, avec la liste des items, les noms des sandwichs et leur taille sous la forme de ressources imbriqués | 3
103 | 1 | changement d'état d'une commande | changement de l'état d'une commande – vérification de la validité de la transition | 3
STORIES CONCERNANT LA GESTION DE LA CARTE DE FIDELITE
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI
200 | 1 | s'authentifier pour utiliser sa carte | authentification http basic, retourne un token jwt | 5
201 | 1 | accéder à sa carte de fidélité : montant + réduction | Accès à une carte : le token jwt est nécessaire | 5
203 | 1 | paiement fidélisé | payer une commande en utilisant la carte : le montant est crédité sur la carte, on peut utiliser la réduction issue de la carte de fidélité – le montant cumulé est remis à 0 – le token jwt est nécessaire | 6
204 | 3 | créer sa carte de fidélité | créer une carte de fidélité – retourne un identifiant de carte | 4
STORIES DIVERSES
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI
300 | 1 | gérer CORS pour l'API | écrire le code permettant de gérer CORS | 3
301 | 1 | tests unitaires API publique | écrire les tests permettant d'éviter le recours à Postman | 6
302 | 1 | tests unitaires API privée | écrire les tests permettant d'éviter le recours à Postman | 3
|  |  | Total: | 90