## Feuille1
USER STORIES pour l'application LE BON SANDWICH
STORIES CONCERNANT l'API PUBLIQUE
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI | REALISE | TESTS
1 | 1 | catégorie / id | Obtenir la description d'une catégorie | 2 | GET | categories/{id}
2 | 1 | collection de catégories | Obtenir la liste des catégories de sandwich | 2 | GET | categories
3 | 1 | liste des sandwichs disponibles | Obtenir la liste des sandwichs du catalogue | 2 | GET | sandwichs
4 | 1 | un sandwich | Obtenir la description d'un sandwich | 2 | GET | sandwichs/{id}[?details=0]
5 | 1 | sandwich par catégorie | obtenir la liste des sandwichs d'une catégorie | 3 | GET | categories/{id}/sandwichs
6 | 1 | filtrage des sandwichs | Obtenir la liste des sandwich avec filtrage sur le type de pain et l'image | 3 | GET | sandwichs?filters=pain,image
7 | 1 | pagination des sanwichs | Obtenir la liste des sandwichs avec pagination | 3 | GET | sandwichs?page={numPage}
8 | 1 | un sandwich complet | Obtenir la description détaillée d'un sandwich avec les tailles, prix et catégories du sandwich sous forme de liste imbriquée | 3 | GET | sandwichs/{id}?details=1
9 | 1 | créer une commande | créer une nouvelle commande (vide) : la date de livraison (date-heure) et les coordonnées du client sont transmises – retourne 1 token d'identification de la commande | 4 | POST | commandes
10 | 1 | ajouter sandwich | ajouter un sandwich à une commande existante – en accord avec l'état de la commande – transmet les id de sandwich et taille et la quantité | 6 | POST | commandes/{id}/sandwichs
11 | 1 | Modifier une commande | modifier une commande existante : date de livraison | 4 | PUT | commandes/{id}
12 | 1 | Payer une commande | payer une commande en transmettant des coordonnées bancaires – (n°carte+date-expiration) | 3 | POST | commandes/{id}/checkout
13 | 1 | état de la commande | obtenir la commande pour suivre son état | 2 | GET | commandes/{id}
14 | 2 | supprimer sandwich | supprimer un sandwich dans une commande | 3 | DELETE | commandes/{id}/sandwichs/{id}
15 | 2 | modifier un item d'une commande (sandwich, taille, quantité) | modifier 1 élément d'une commande, en accord avec l'état de la commande. | 3 | PUT | commandes/{id}/sandwichs/{id}
16 | 2 | obtenir une facture | Obtenir une facture pour une commande payée | 4 | GET | commandes/{id}/bill
STORIES CONCERNANT l'API PRIVEE
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI
101 | 1 | liste des commandes | liste des commandes, filtrées sur l'état , triée par date de livraison et ordre de création – permet au point de vente de planifier la préparation des commandes | 3 | GET | commandes?statut={statutCommande}
102 | 1 | détail d'une commande | accès au détail complet d'une commande, avec la liste des items, les noms des sandwichs et leur taille sous la forme de ressources imbriqués | 3
103 | 1 | changement d'état d'une commande | changement de l'état d'une commande – vérification de la validité de la transition | 3
STORIES CONCERNANT LA GESTION DE LA CARTE DE FIDELITE
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI
200 | 1 | s'authentifier pour utiliser sa carte | authentification http basic, retourne un token jwt | 5 | POST | authentification
201 | 1 | accéder à sa carte de fidélité : montant + réduction | Accès à une carte : le token jwt est nécessaire | 5 | POST | card[?token=]
203 | 1 | paiement fidélisé | payer une commande en utilisant la carte : le montant est crédité sur la carte, on peut utiliser la réduction issue de la carte de fidélité – le montant cumulé est remis à 0 – le token jwt est nécessaire | 6 | POST | card/{id}/checkout[?token=]
204 | 3 | créer sa carte de fidélité | créer une carte de fidélité – retourne un identifiant de carte | 4 | POST | card/create
STORIES DIVERSES
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI
300 | 1 | gérer CORS pour l'API | écrire le code permettant de gérer CORS | 3 | - | -
301 | 1 | tests unitaires API publique | écrire les tests permettant d'éviter le recours à Postman | 6 | - | -
302 | 1 | tests unitaires API privée | écrire les tests permettant d'éviter le recours à Postman | 3 | - | -
|  |  | Total: | 90